九十二學年度下學期國樂社期末發表第一次籌備會議　(93.4.6)

- 活動時間：

- 活動地點：合勤演藝廳

- 各股負責人

．總籌：

．總務：

．文宣：

．器材場務：

．其他：

團長工作企劃書

這次發表會內容將以一般大型音樂會比擬舉辦，則音樂會內容也需具有其應有之時間長度，故在此將列出此次音樂會大致曲目作為參考。

＊ 曲目：

曲目大致可分為下列幾種形式：

１.全員合奏	、	２.小型重奏	、	３.獨奏	、	４.各聲部之小合奏

以下曲目以上述分類列出：（在此僅供參考，屆時將因應練習時數或各種因素而有所增減）

- 林中夜會、美麗的鳳尾竹、化蝶、山遊、一隻鳥仔、江波舞影、鳳陽花鼓、農村酒歌、安可曲兩首(花好月圓輩等)

- 圓月好花(三笛小曲)

- 第一二胡狂想曲(二胡獨奏曲)、曲目尚未決定(笛子獨奏曲)

- 農村小唱(弦樂合奏曲)、曲目尚未決定(彈撥合奏曲)、曲目尚未決定(打擊合奏曲)

＊ 人員：

本次演奏人員共需約20人左右，以演出以上各形式之曲目，且需場務5～8人左右，以佈置、排場、攝影、主持、等等，並在演奏前經過相當之排練，完全熟悉流程。

＊ 服裝：

所有參與合奏之演奏團員，皆需著以下服裝：

男生－上半身著長袖白襯衫，下半身著黑色長褲，黒皮鞋

女生－上半身著長袖白襯衫，下半身著黑色長裙，黒皮鞋

有獨奏表演或小型重奏表演者，可自行穿著其表演服，並無硬性規定。

＊ 表演流程：

分為上下半場，中場休息10分鐘，需要1～2名主持人，由主持人進行開場，在每首曲目開演之前皆進行1分鐘左右之曲目人員概略介紹，每首曲目演畢之後由場務迅速上台搬樂器、排椅子，整個音樂會估計所花時間應再一個半小時左右，即晚間7:30～9:00，以此時間演出，內容不至於冗長也不會太簡短。

＊ 團練時間次數：

由於之前參加比賽，用了將近一個月的時間練習比賽曲目，所以接下來剩餘的時間要應付此次期末發表龐大的表演曲目數量，團練時間應是不敷使用，以致之後的團練將會不定期有加練的情況，或許會選在大家較為空閒的時段，一個禮拜以加練一次為上限，若有非常狀況則有可能作出曲目的刪減或是調整加練時間，希望大家盡力配合，讓我們一起辦好這個久違的音樂會，一起擁有這個美好無價的回憶。

贊助

＊需求

我希望能給我一些能讓贊助商感到有能吸引他們的地方，例如說能幫他們達到宣傳的方式，這樣拉成贊助可行性會比較大，能說出明確的方式越早越好，我想儘早行動，希望能在開一籌之前，也希望能跟把最近我們所做的活動能列出來跟我說，我希望當對話的時候能把實際我們所辦過的活動來跟他們說

＊地點

對於拉贊助可行的地點，討論以下之以供參考及實行~

I:在交流道下來朝清大方向的一排機車行

II:國民黨 or 民進黨新竹黨部青年推動學會之相關部門

III:宵夜街

IV:周卓輝教授(材料系)

V:樂器行

VI:補習班

VII:醫院(鄰近之診所)　　…etc

＊名義

跟廠商拉贊助的時候，我會以我們國樂社期末社大的活動為理由

＊贊助金額目標

我初估一萬，對於新手上陣(me)不知能拿掙到多少，能拉多少就看自己的造化了，最好是希望能有多點人來幫我喔，多人一點去拉贊助對於成功的機率一定會有幫助；好希望能拉到暑假和大家能一起出去玩…我會盡力而為^^

節目單

- 格式：

- 裝訂成本：

大小：A4

封面：彩色，考慮用紙銅版紙或較硬的紙張，圖案->海報縮小版。

內頁：可用較便宜的紙，大約使用2~3頁介紹曲目，樂器人員介紹約用一頁，獨奏者用一頁來介紹履歷，贊助商的廣告視贊助金額而定，幹部工作分配介紹一頁，以上如果資金充足可再擴充。

價錢：還未確定。和海報一起印

- 摺疊式：

大小：大約是A4一半的寬度，長和A4同。

封面：將海報的圖印成底色，摺疊時封面部份可印較明顯，整張用銅版紙。

內頁：和1的配置大約相同，因摺疊的關係1的一頁將是2的兩頁。

價錢：還未確定。和海報一起印

PS：如果資金允許可加入清華國樂介紹、樂器介紹(應該不太需要)

- 網路參考價：

單面120P特銅     雙面150P特銅

500張      900               1500

1000張     1100              2000

2000張     2000              3000

- 數量：約200份

期末演奏會企劃書：美宣部分

- 目的

透過各種宣傳方式使人們知道有這場音樂會，希望能吸引廣大觀眾群，以爆滿合勤演藝廳為目標。

- 宣傳方式

- 平面宣傳

宣傳印刷品：

|  | 名稱 | 規格 | 數量 | 宣傳對象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海報 | 對開 | 50 | 海報牆、藝術中心、各齋公佈欄、各系系辦、鄰近各級學校（有與音樂相關即可）、樂器行、宵夜街店家、贊助廠商 |
| 2 | DM | A4 | 300 | 藝術中心、水木書苑、宵夜街店家、贊助廠商、其餘隨機未定 |
| 3 | 節目單 | A5 | 250 | 音樂會當天發送、贊助廠商 |
| 4 | 邀請函 | 未定 | 100 | 學校各級長官及單位、國樂社校友群 |

註：海報、DM、節目單數量可能依實際花費而增加。海報、DM、節目單封面可能採合版印刷的方式，依預算而定。邀請函因紙質不同，另行印製。（原則上還是透過同一廠商）

- 網路宣傳

  - 透過e-mail與各大國樂網站：圖片與文字宣傳

  - 透過bbs站：網宣以及動態宣傳

- 媒體宣傳

看是否要寄發新聞稿至報章雜誌。

- 預計時間流程

April

| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  |

找廠商－＞海報等送廠印製－＞宣傳期－＞音樂會

May

| Sun. | Mon. | Tue. | Wed. | Thu. | Fri. | Sat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |  |  |  |  |  |

- 海報內容

演出者、曲目、獨奏者、時間、地點、（主辦單位、承辦單位、指導單位、贊助單位）

- 工作分配

海報、DM等設計：軒慧

節目單、邀請函內容：昌國、畇蓉

網宣：以文宣的文字為主，美宣負責完成

網宣轉貼：國樂社全體共同幫忙

海報等張貼：國樂社全體共同幫忙

洽談廠商：軒慧、昌國、畇蓉共同負責，其他人有打聽到消息的也請告知

期末演奏會企劃書(邀請函)

一.活動目的：希望能在期末發表一個音樂會，並藉由期末發表會，讓社員之間彼此砥礪成長，吸取一些經驗。也讓大家看到國樂社近幾年的進步，進而對國樂產生興趣，藉此招取更多的新生。最重要的是大家都能夠享受一場音樂的洗禮。更希望藉由發放邀請函，讓更多的人能得知音樂會的消息，並希望以邀請函來代替門票，讓收到邀請函的人，了解這場音樂會的內容，以及正視這場音樂會，讓音樂廳能夠座無虛席。 宮商徵羽舞消遙 十面埋伏指挑狂 春曉牧民風微捎 三峽敘事翩然撩 湖畔小築仙樂飄 吹拉彈敲齊聲奏 管絃絲竹音影繞 水傾木華情韻牢

清華國樂社期末發表會 誠摯邀請您 ……………. ……… 活動地點 活動時間 主辦單位 贊助單位

二.內容：讓受邀對象了解這場音樂會的性質，以及演奏會的內容，包括活動目的、活動地點、活動時間，主辦單位、承辦單位、指導單位、贊助單位。希望他們能夠撥冗參加，一起欣賞這場音樂會，能夠撥空來參加，就是給我們國樂社最大的鼓勵。希望能夠讓看到邀請函的人，覺得這是一場很有規劃很有規模的演奏會，不去參加實在是太可惜了。

三.發放對象：國樂社的學長姐。社員的親戚，各自系上同學、學長姐、教授……等。學校裡的重要人物，像是校長、學務長、教官……等。讓整個學校都知道這個消息，並且重視這個音樂會。

四.格式：做成卡片的形式，在封面寫上邀請函，翻開裡面包含活動地點、活動時間，以及一些能夠吸引大眾來參加的一些文字，主辦單位、承辦單位、指導單位、贊助單位。

五.其他：發放邀請函的時間，我覺得以演奏會的前一到兩個星期較為合宜，受邀人員可以先排好自己的行程，也不會因為時間太久，而忘記了。因為節目單、邀請函都需要大量複印，所以會找兩三家廠商比價後，再做決定。(我同學因為電機營也需要印東西，有認識影印店的老闆，可以先問問，說不定會更便宜。)

場務企劃書

攝影 : 兩人,可請學長姐幫忙,就像上次合勤一樣

錄音 : 有攝影,還要錄音嗎?需要的話就一個人負責應該就夠了吧

獻花 : 獨奏跟各部合奏就每場獻花一次,大合奏就最後一首再獻就好,大概

八到九人吧(每場不一樣人的話)

安可 : 五到十個人,能喊的自然一點的人就好

燈控 : 二人,看是學校找人來控制還是由jedi教一個人控制

主持人 : 一或二人;記得以前看過陳澄雄指揮高市國的表演,他是在每首表演之前,先解說一次曲子的內容在說些什麼…我覺得這個應該是很重要的,因為這個人要對我們所表演的曲子非常熟悉,要完全了解整首曲子在說什麼並且能清楚簡短的解說給觀眾,只要觀眾大概知道,就比較聽的下去,就好像我們聽了鳳尾竹的小故事一樣。

舞台座位 : 至少會用到六個人吧(揚琴.吹管.擦弦.彈撥.打擊.低音)排位子也很重要,尤其是排獨奏的位子,高中曾遇過有人上台敬完禮後找不到椅子的狀況,結果又跑到邊邊自己拿一張來坐,這種情形觀眾看了覺得怎樣我不清楚,但表演者的心情一定受到影響,演出一定也大打折扣。獨奏若是用大團伴奏,大概就在多加一兩人吧。

接待 : 兩~四人。表演開始前在入口發節目單、拉人;表演開始跟結束記得開關門。中場休息可以問一下觀眾我們有哪邊需要改進加強的(這個應該是有空的人就要去問一下),順便在要開始下半場表演時跟還未就座的觀眾提醒一下。

音控 : 最多兩個應該夠吧

升降幕 : 有需要再說吧……

排位子的事現在蠻難說的,要等到一起團練過後,才知道大概是怎麼排,所以跟預定人數也會有些差距

| 活動名稱： 送舊&慶功宴 負責人：＿nft&FB＿ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 活動時間： 五月底(期末發表完) 地點：適合慶功的好地方 |  |  |
| 活動目的： 維繫社員感情兼送舊 氣氛：和樂融融兼感傷 |  |  |
| 活動內容： 選擇一家適合聊天＆吃到飽的店（地點可再討論），利用期末成果發表的機會邀請即將畢業的０４級學長姐參加，於表演後假慶功之名，行送舊之實，藉由慶功時談笑風生之間，拉近即將畢業學長姐與社上其餘社員間的感情。另準備卡片，事先請所有社員簽名，寫上祝福的話，除了感念學長姐過去為社上付出的辛勞，也祝福他們能金榜題名，順利考上心目中理想的研究所。 |  |  |
| 注意事項： 社員在籌備時不可露餡，並須大力宣傳拉學長姐參加期末發表。 |  |  |
| 器材清單 | 各股支援 | 經費預估 |
| 無 | 無 | 各自分擔＋社費補助？ |