四校大學系統評估小組「奈米科技研究中心」第四次會議記錄

時間：九十一年七月二十四日（星期三）中午十二時整

地點：交通大學浩然圖書館八樓研發長室

出席人員：

中央大學：徐子民教授

交通大學：許千樹研發長、朱仲夏教授

清華大學：黃惠良主任

陽明大學：林奇宏教授

召集學校（及紀錄整理）：交通大學

- 報告事項：

  - 教育部6月18日來函，復四校於4月30日共同提出之「台灣聯合

大學系統—整合計畫構想書」，其審議委員會對於整合計畫整體審

議意見如下：

    - 審議之標準為：以世界一流亞洲第一為標竿；並應打破學校之界限；能延攬海外，尤其是國際知名且學術聲望能受尊重之學者主持或參與為優先；規劃及投注之重點需具體明確，且有相當績效。

    - 經審議通過之構想書計畫得提報詳細計畫書，詳細計畫之摘要以中、英文撰寫，內容則以英文撰寫，且每一計畫以五十頁為限（附件不計）。

    - 各校提報之細部計畫應訂定明確評估機制；包括具體績效指標及定時評估。計畫書內容可涵括以往特色及績效所規劃，及因應人力及資源整合後所新增領域之規劃，帷仍應訂定明確優先順序。計畫內容以整體架構為主，如有擬列入爭取未來跨校研究中心設置者仍需另提報詳細內容計畫書，俾供專業領域學者專家深入審議。

  - 依據「台灣聯合大學系統」評估小組於7月15日召開的會議中有

關奈米科技研究中心相關決議：（與會人員：四校副校長、研發長

與教務長）

    - 子計畫三：「奈米科技研究中心」---交大與清華（召集）、交大（主筆）

    - 下次的評估小組會議將確認擬送審的「台灣聯合大學系統—整合計畫詳細計畫書」，預定在8月20日召開，由清華召集。請各負責的學校在8月13日前，將各子計畫的詳細計畫書送清華大學彙整。而各子計畫負責召集及（或）主筆學校請於詳細計畫書送清華前，至少再召開一次會議討論確認。

- 討論事項：

  - 討論「奈米科技研究中心」詳細計畫書撰寫方式及內容。

    - 依據規劃構想書（附件）第4頁的規劃重點中四項目標，分工如下：

      - 奈米電子元件：清大主筆（請黃惠良主任負責）

      - 量子計算技術：中央與交大（請徐子民教授與李建平主任負責並互相聯繫協調）

      - 奈米光電元件：交大主筆（請李建平主任負責）

      - 單一生醫分子與細胞組織之操控與行為研究：陽明主筆（請林奇宏教授負責）

      - 奈米生物電子元件之研發與應用：交大主筆（請吳東昆教授負責並與吳重雨院長聯繫）

    - 請各校分別撰寫1頁的「各校以往特色及績效」內容。

    - 上述1和2兩項資料擬於8月2日（五）前傳送至交大許千樹研發長信箱（cshsu@cc.nctu.edu.tw），將盡快交由李建平主任總主筆與彙整所有的資料。

  - 討論延攬海外國際知名學者主持或參與研究計畫事宜。

    - 張立綱院士：請交大張校長與黃惠良主任分別幫忙邀請。

    - Prof. Dr. Manfred Pilkuhn：請交大張校長與黃惠良主任分別幫忙邀請。

    - 朱隸文院士：請中央大學劉校長與徐子民教授幫忙邀請

三、下次會議訂於8月9日（星期五）中午12:00整假交通大學召開。