台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」

工作小組第十一次會議記錄

（經92.1.13第十四次工作小組會議確認）

- 時間：九十一年十二月六日（星期五）上午十一時

- 地點：中央大學行政大樓二樓會議室

- 主席：中央大學 蔣研發長偉寧

- 出列席單位及人員

清華大學  張研發長石麟、黃主任惠良、許主任志木英

交通大學  張研發長仲儒（請假）、許主任千樹、李主任建平（請假）

陽明大學  翟研發長建富（請假）、王副研發長盈錦（請假）、

林主任奇宏、張教授寅（請假）

中央大學  綦主任振瀛、徐教授子民

召集學校及紀錄整理：中央大學

- 討論及決議事項

案由一、確認工作小組第十次會議記錄。

決議：

    - 確認通過。

    - 本月底前向教育部提出之修正整合計畫書，除納入「延攬人才」及「評估機制」二項資料外，不作大幅更動。

    - 有關延攬人才部分，請將目前已洽妥或進行中之人才及諮詢委員延攬情形納入，各領域並應致力對外爭取至少一至二位可長期投入之專家。

    - 有關評估機制及運作，參考交大許千樹主任提供之歐盟計畫評估方式依「行政管理」及「計畫管理」兩方向加以處理，至有關核心設備（core facility）之使用，參考陽明大學林奇宏主任提供之資料，應組成user group，考量合作、資料蒐集及建構設備使用指標等問題。

案由二：各校設備需求計畫整合。

決議：

一、設備需求計畫書整合機制，將首先由各校先於校內徵求計畫書，彙整提送本工作小組於下次會議討論。清華大學部分，可由每位撰提計畫書教授逕行E-mail送交大許千樹主任。工作小組將於下次會議就計畫書予以篩選或跨校整合後，請相關人員重提計畫書，送執行委員會進行審查。

二、請各校彙整校內第一年較為迫切需要之設備需求，於十二月十二日（星期四）下班前，E-mail送交大許千樹主任彙整，提下次會議討論。

案由三、奈米科技研究中心計畫書之整合。

決議：詳見案由一決議。

案由四、研商「奈米研究中心人才資料庫及儀器設備資料庫」格式。

決議：

一、人才資料庫及儀器設備資料庫格式如附件一、二。

二、人才資料庫請各校先依校內教師專長領域分類，每一類由一位教師負責，專長領域並由本工作小組予以編碼排序（原則以該領域之英文字母第一個字為代碼，並依字母順序排序），以將人力資源與四校相關教師分享。

三、各校現有之人力與儀器設備資料，請依格式填妥後，送交大許主任彙整。

案由五、四校可供暫時容納四校儀器設備之空間。

決議：請各校整理後，逕送交大許千樹主任彙整。

案由六、下次會議時間地點及負責學校。

決議：下次會議時間於決議於十二月十三日上午十時假交通大學舉行，後經許千樹主任來電告知，趙光安院士十四日上午始有空，因此開會時間改於十四日上午十時。

陸、散會：十二時五十分。