台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」第十四次工作小組會議紀錄

時    間：九十二年一月十三日(星期一) 下午14:30

地    點：清華大學行政大樓二樓第二會議室

出席人員：

中央大學：蔣偉寧研發長（請假）、綦振瀛主任、徐子民教授

交通大學：張俊彥校長、張仲儒研發長、許千樹主任、李建平主任、楊裕雄主任

清華大學：徐遐生校長、張石麟研發長、黃惠良主任、許志木英主任

吳泰伯主任

陽明大學：翟建富研發長（請假）、王盈錦副研發長（請假）、江惠華所長

張寅所長、林奇宏主任（請假）

召集學校及紀錄整理：清華大學

壹、討論及決議事項：

案由一：核備台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」工作小組會議紀錄：

1.台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」工作小組第十一次會議紀錄。

決議：確認通過。

2.台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」工作小組第十三次會議紀錄。

決議：確認通過。

案由二：Steering Committee建議由胡正明、趙光安及何志明擔任委員，附Advisory Board 名單（附件一），供參考。

決議： Steering Committee之委員為：胡正明、趙光安、何志明、

張立綱及翁啟惠五位。

案由三：計畫書建議於二月二十日以前交

1.每一計畫至少需有兩校以上之團隊參與

2.以英文撰寫至多五頁

3.內容包括： (1) approach

(2) expected results

(3) team members

(4) required facility

決議：通過，增列 (5) budget，上限1,500萬元。

案由四：建議於三月上旬召開Steering Committee會議及Workshop。

決議：預估在今年三月，本中心第二年經費應已定案，屆時可召開Steering Committee會議及Workshop討論並審查擬進行之研究計畫。

案由五：向四校校長會議建議中心所有經費的50 % 集中使用，包括建立及改善研究環境等；另50%之經費則由各校自主運用。

決議：建議向四校校長會議建議：

1.第一年經費由各校依教育部核可之計劃書研提急需購置之設備經工作小組整合後提送校長會議討論。

2.第二年經費在中心主任尚未到任前，原則上50 % 保留中心主任運用，另50%之經費則由各校自主運用。

案由六：台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」第二年計畫整合：

決議：

1.第二年計畫類別及負責人分別為：

| 類別 | 領域 | 負責人 |
| --- | --- | --- |
| Nano-photonics | 1.Organic | 許千樹、周卓輝 |
|  | 2.Inorganic | 吳春桂、韋光華 |
| Semiconductor nano-photonics and spintronics | 3.semiconductor nanophotonics | 李建平 |
|  | 4.spintronics | 綦振瀛 |
| # Nano-electronics | 5.Nano CMOS and nano silicon dots | 黃惠良 |
|  | 6.Carbon Nanotube based electronics | 蔡春鴻 |
| # Bio-nanotechnology | 7.Manipulation and detection of single biomolecules | 許志木英、林奇宏 |
|  | 8.Nano-bioelectronic devices | 吳重雨 |
|  | 9.Cell/tissue engineering and bio-materials | 江惠華 |

2.未能於第二年整合之計畫，未來將於適當時機再次整合。

3.請各負責人於92/2/20前將計畫書繳交至交通大學許千樹主任。

4.每一計畫至少需有兩校以上之團隊參與。

5.以英文撰寫至多五頁

6.內容包括：(1) approach

(2) expected results

(3) team members

(4) required facility

(5) budget，上限1,500萬元。

貳、臨時動議：

有關台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」第一年計畫執行。

決議：擬依據台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」詳細計畫書及回覆

教育部審查意見研提第一年擬採購之設備名稱、價格及簡述所擬從

事之研究項目並於92/1/16日前送清大研發處，以便彙整後送校長

會議討論。

參、散會