台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」工作小組第十五次會議記錄

時間：九十二年三月十五日（六）上午十時

地點：交通大學浩然圖書館八樓第一會議室

出席人員：

中央大學：	蔣偉寧研發長、綦振瀛主任、徐子民教授

交通大學：	張俊彥校長、張仲儒研發長（請假）、

許千樹主任、李建平主任（請假）

清華大學：	張石麟研發長（吳泰伯主任代）、

黃惠良主任、許志木英主任、齊正中主任

陽明大學：	翟建富研發長、王盈錦副研發長（請假）、

林奇宏主任（請假）

Steering Committee：張立綱院士、趙光安教授

召集學校（及記錄整理）：交通大學

壹、Steering Committee審查報告：

- 第一年第二期經費（2003.1-2003.12）之百分之二十保留為中心共同款，由中心主任決定如何使用。經費之百分之八十由四校支付本次建議通過之研究計畫。

- 各計畫所得之研究經費，除設備費外，其他經費由計畫總主持人自由決定使用方式。

- 同一計畫如果得到國科會奈米國家型科技計畫資助，設備費應以國科會經費優先支付，餘款歸還UST奈米科技中心。

- 各計畫由中心主任協調督察，中心主任產生前委任許志木英教授與林奇宏教授協調奈米生技類；蔡春鴻教授協調Electronic Device類；許千樹教授協調Nanophotonics類。

奈米生技類：

—	Manipulation and Detection of the  Single Biomolecule

—	Integrated Nanobiotechnology-Based  Studies on Cell and Bimolecular Activities

- A Microarray of Lobster antennules-like Trapping Actuators and a

Photonic Force Microscope for Manipulation, Detection, and

Measurement of Bio-objects at Nanoscale

- Research on the Key Technologies of Nanoelectronics and

Nano-bionic Devices and Interface Circuits

- Nanoparticle-Enhanced Ultrahigh-Sensitivity Surface Plasmon Resonance Biosensors

Electronic Device類：

- Carbon Nanotube-based Electronics

- Developments of advanced process and device structure for nm-scale Si technologies

- Fabrication Technology, Device Physics and Application of Metal Insulator Tunnel Transistors

Nanophotonics類：

- Study on the Nano-Organic Light Emitting Diodes-Materials, Characterization and Fabrication

- Functional Nanophotonic Materials via Guided Self-assembly Template

- Semiconductor Nanophotonics & Spintronics

- 每六個月召開一次報告討論會，協助解決各計畫執行中所遇困難，2003年9月召開第一次會議。

貳、討論及決議事項：

案由一：確認工作小組第十四次會議紀錄。

決  議：通過。

案由二：四校奈米中心之運作。

決  議：

- 中心之運作完全由主任做決定，由Steering Committee協助，Steering Committee亦負責計畫之review工作。

- 執行之計畫，每六個月review一次，每一年必須做一次財務報告。

- 今年預計於九月召開一次workshop，針對執行之計畫做一次review工作。

案由三：今年度通過之計畫經費分配事宜。

決  議：儘速召開工作小組及計畫主持人聯席會議，四校根據所分配經費80%額度分配至各計畫中。（召集單位：中央大學研發處）

參、臨時動議及其他建議

- 四校奈米之seminar可以整合成一program。

- 四校可共同推動教育部顧問室規劃之奈米學程。

- 積極推動四校奈米中心成為國家奈米計畫中主要中心之一。

- 建議四校奈米中心積極支援中部科學園區推動傳統產業奈米化。