台灣聯合大學系統「奈米科技研究中心」

第十六次工作小組會議記錄

- 時間：九十二年三月二十八日中午十二時

- 地點：中央大學行政大樓三樓會議室

參、出席人員：

中央大學：	蔣偉寧研發長、綦振瀛主任、徐子民教授

交通大學：	張仲儒研發長（請假）、許千樹主任、李建平主任（請假）

清華大學：	張石麟研發長（請假）、黃惠良主任、許志木英   主任

齊正中主任（請假）、吳泰伯主任（請假）

陽明大學：	翟建富研發長（江所長惠華代）、王盈錦副研發長（請假）、

林奇宏主任（請假）

列席人員：

中央大學    吳春桂教授

交通大學    徐琅教授、吳重雨教授（楊裕雄教授代）、朱仲夏教授（許世英教授代）

清華大學    蔡春鴻教授（黃國柱教授代）、李雅明教授

陽明大學    江惠華所長

會議召集及紀錄：中央大學

肆、討論事項及決議

- 確認工作小組第十五次會議記錄。

決議：通過。

附帶決議：鑒於工作小組第十四次會議決議提請steering committee 審查之計畫數為9個，但實際提出於steering committee審查之計畫則為12個，其變更未經相關程序通過，似有瑕疵，因此日後工作小組會議之決議事項如有變更，應事先知會各校，並徵得同意。

二、研商本中心第一年第二期計畫經費之運用。

決議：

1.「台灣聯合大學統」本中心第一年第二期計畫依據教育部之經費規劃，各校預期可運用之經費請參閱附件一。

2. 依據第十五次工作小組會議決議，本中心計畫經費百分之二十保留為中心共同款，由中心主任決定如何使用；百分之八十由四校支付本次建議通過之研究計畫。各計畫參考steering committee之建議額度核給經費，並為考量各校第一年第二期獲分配之經費總額與計畫經費契合及落實各校之整合，故各計畫經計畫主持人協調，其分配予各參與學校之額度如附件二（子計畫支經費暫不細分）。

3. 各計畫經費之運用事宜，原則依據本次會決議辦理，經洽教育部得悉，該經費之經常門分配比例為60 ﹪、資本門為40﹪，請總計畫主持人支用時注意其分配比例，並統籌校際及校內之協調與運用事宜。

伍、臨時動議

一、第一年第二期計畫為掌握執行效率，各校可否於一定比例內，先行墊支經費，以利採購及相關事宜之進行。（中央大學-蔣偉寧研發長、交通大學-許千樹主任,清華大學－許志木英   主任）

決議：建請各校在本中心分配之計畫經費百分之五十額度內，同意先行墊支，俟經費核撥後歸墊，日後如因預算核撥不足，則請各校自行吸收。

- 本中心三月十四日舉行之研討會，共支用經費新台幣約43萬元，提請共同分擔

每校約新台幣10.7萬元。（交通大學－許千樹主任）

決議：同意比照「腦科學」研究中心辦理研討會經費分攤方式，援例辦理。

- 建議光電領域相關計畫，清華大學日後亦能共同參與。（清華大學－黃惠良主任）。

決議：同意促成清華大學在該領域之參與。

四、中央與陽明於計畫分配後尚有餘額，是否可授權該校研發長與校內相關主管協調後，規劃運用於校內相關儀器、設施。（陽明大學－江惠華所長）

決議：各校所餘額度應運用於奈米相關研究，其支用計畫應向本工作小組報告後，經四校校長會議同意後使用。

五、日前工作小組表示將致函各校未獲補助之計畫主持人，感謝其參與，該謝函尚未辦理。

決議：該謝函由中央大學負責研擬，併同會議記錄寄送各校，請各校研發單位轉致相關計畫主持人。

會後協調：中央大學李冠卿教授之Nanoparticle-Enhanced Ultrahigh-Sensitivity Surface Plasmon Resonance Biosensors計畫，會後協調由中央及交通大學各分配150萬元；陽明大學江惠華教授Integrated Nanobiotechnology-Based Studies on Cell and Bimolecular Activities計畫，會後協調為中央大學50萬元，清華大學90萬元，陽明大學仍維持910萬元。